Family Protection — 总览方案书（客户需求同步版）

文档编号：FDA-NOTIF-SOW-FAMILY-MASTER-001
版本：1.1
日期：2026-06-06
实施状态：待客户选型 / 范围确认
用途：同步客户最新 Family Protection 卖点，将功能拆为 方案 A（Profile）、方案 B（邀请账户 + 共享看板）、附加方案 C（Caregiver notifications） 分别估工时

一、结构建议（团队结论）

推荐组合（按产品故事）：

| 客户目标 | 建议组合 |
| --- | --- |
| 尽快上线「帮父母管药」、成员不一定有账号 | 基线 + 方案 A + 方案 C |
| 全家各自登录、要看共享家庭看板 | 基线 + 方案 B |
| 合同原 V2-4 最小对齐 | 基线 + 方案 A |

二、客户最新需求同步

2.1 定价页 — Family Protection

| 项目 | 客户确认内容 |
| --- | --- |
| 月付 | $9.99/mo |
| 年付 | $99.99/yr |
| 定位 | Personal Pro = 保护自己；Family Protection = 保护全家，尤其老人和孩子 |

2.2 功能卖点与客户解释映射

| 定价页 Bullet | 含义（客户说明） | 方案归属 |
| --- | --- | --- |
| Everything in Personal Pro | 即时邮件、Digest、20→100 药上限、批号等 Personal+ 能力 | 基线 BASE（A/B 均含） |
| Track up to 5 family members | 家庭内最多 5 人（含管理员/Owner 或 5 个 Profile） | A 或 B |
| Track up to 100 medications | 家庭合计或账户合计 active 监控上限 100（非现网 50） | 基线 BASE |
| Shared family dashboard | 家庭管理员可查看各成员药箱/告警汇总视图（只读汇总） | 方案 B |
| Caregiver notifications | 召回发生时除患者本人外，照顾者（配偶/子女等）也收到邮件/站内通知 | 附加方案 C |
| Priority family alerts | 营销表述；无单独技术 SLA 时建议实现为：Family + Caregiver 均走 Instant 通道，邮件模板标注 Family / Caregiver 身份 | 基线文案 + C（见 §4.4） |

2.3 Caregiver notifications — 客户原意摘要

不是只通知「吃药的人本人」，也要通知「照顾他的人」。

典型场景：

- 妈妈服用某高血压药，已被纳入 Family Protection。

- FDA 发布相关 recall 后，系统发邮件给：妈妈本人 + 配偶 / 子女 / 其他 caregiver。

产品价值：老人不常看邮件、英文弱；真正负责买药、联系医生的是子女或配偶 — 「家人的药被召回，照顾者第一时间知道。」

三、当前代码与基线差距

| 项目 | 现网 | 客户要求 |
| --- | --- | --- |
| Family 药品上限 | 50（lib/plan.ts） | 100 |
| 家庭成员 | 未实现 | ≤ 5 |
| 家庭模型 | 仅 plan 字符串 + Stripe | A 或 B 整套 |
| Shared dashboard | 无 | B |
| Caregiver 扇出通知 | 无 | C |
| PlanCards 文案 | 部分未实现能力 | 与 §2.2 对齐 |

四、交付包定义与工时

规则：BASE 为任意 Family 能力之前提；A 与 B 互斥；C 依赖已选 A 或 B（不可单独购买）。

4.1 基线 — BASE（Family 配额与卖点对齐）

范围：

- QUOTAS.family.meds: 50 → 100

- PlanCards / UpgradeModal / pricing 与 §2.2 一致（不含 Shared dashboard、Caregiver 实现细节）

- 「Priority family alerts」→ 统一为 Instant 邮件 + 模板 Family 标识（无额外队列/SLA）

- Stripe Family 价格不变（$9.99 / $99.99）

| 模块 ID | 说明 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| BASE-01 | lib/plan.ts、配额测试、402 文案（100 药） | 1 |
| BASE-02 | plan-monitoring / 降权 paused 适配 100 | 1 |
| BASE-03 | 定价页与 Family bullets 诚实化（不含 B/C 未购能力） | 1 |
| 小计 |  | 3h |

4.2 方案 A — Profile 家庭档案（单账户代管）

模型：一名登录用户创建最多 5 个成员档案（display_name），药品绑定 member_id；成员无需 SafeTrack 账号；通知默认发往管理员邮箱（带 For: 成员名）。

覆盖客户卖点：5 members、100 meds、Everything in Personal Pro。
不覆盖：Shared family dashboard、成员各自登录、Caregiver 扇出（除非加 C）。

| 调整（相对 v1.0 子文档） | 说明 |
| --- | --- |
| 配额 50 → 100 | 已含于 BASE；A 内 FAM 模块验收改为 100 |
| 工时 | 子文档 21h；与 BASE 部分重叠 0h（BASE 单独计） |

| ID | 模块 | 功能说明 | 验收标准 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAM-01 | 计划权益层 | 在 lib/plan.ts 增加 familyMemberQuota()、canManageFamily(plan)；Family 成员上限 5 | 非 Family plan 调用成员 API 返回 403；Family 可管理成员 | 1 |
| FAM-02 | 成员 CRUD API | 新建 app/api/family/route.ts：GET 列表、POST 添加、PATCH 编辑、DELETE 删除；enforceFamilyQuota | 第 6 个成员返回 402；RLS 仅本人可操作 | 3 |
| FAM-03 | 成员管理页 | 新建 app/(app)/family/page.tsx + 列表/表单组件；Personal/Free 访问显示 升级 CTA | QA 清单 E2–E5 通过 | 3 |
| FAM-04 | 加药绑定成员 | MedicationForm + POST/PATCH /api/cabinet 支持 memberId；Family 用户显示 For: [成员] 下拉 | 保存后 DB member_id 正确；非 Family 不显示该字段 | 2 |
| FAM-05 | 药箱 UI 按成员展示 | cabinet/page.tsx 改用 listCabinetItems()；列表显示 For: 成员名；可选按成员 Tab/筛选 | QA 清单 E6 通过；Paused 区块同样显示成员 | 2 |
| FAM-06 | 通知按成员可识别 | notifications 列表 join medication_items.member_id → 成员名；Dashboard 最近告警显示成员 | 用户可看出哪条药属于哪位成员 | 2 |
| FAM-07 | 邮件/Digest 成员上下文 | notification-dispatcher.ts、daily-digest.ts 模板增加成员名行 | 即时邮件与 Digest 含成员名（有则显示） | 2 |
| FAM-08 | 导航与门控 | AppShell：plan === 'family' 时显示 Family 链到 /family | Personal 无 Family 导航（QA D8/E2） | 1 |
| FAM-09 | 降权与成员冻结 | revokePaidAccess / 降 plan 后：非 Family 禁止成员 CRUD | Family→Personal 后不能加成员；已有成员数据不丢 | 2 |
| FAM-10 | 定价文案对齐 | PlanCards、UpgradeModal：Family bullets 改为「5 members、50 meds、Per-member cabinets」；移除未实现卖点 | 与 QA 清单 B4 一致 | 1 |
| FAM-11 | 测试与文档 | plan.test.ts、family API 测试；更新 IMPLEMENTATION-COMPARISON.md | 单元测试 + 手工 UAT E1–E8 通过 | 2 |
|  | 合计 |  |  | 21 |

| 包 | 工时 |
| --- | --- |
| 方案 A | 21h |
| BASE + A | 24h |

适合客户：以一名子女/配偶代管父母与孩子药品；成员无邮箱或不愿注册。

方案 A — 产品决策点（开发前需确认）

| # | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| D-F1 | 加药时 member_id 必填还是可选？ | 建议 Family 用户必选（否则「成员药箱」名不副实） |
| D-F2 | 未分配成员的药怎么处理？ | 建议不允许；或显示为「Household (unassigned)」 |
| D-F3 | 删除成员是否 cascade 删除其药品？ | DB 已 cascade；UI 需强确认文案 |
| D-F4 | Family→Personal 降权后已有成员数据？ | 建议保留只读（展示历史成员名），禁止 CRUD |
| D-F5 | Dashboard 是否做「按成员分组看板」？ | v4.2 最低验收为「切换成员正确」；分组看板归 方案 B（Shared dashboard） |
| D-F6 | 是否支持「默认成员」？ | 可选：profiles 增加 default_member_id 减少每次选择 |
| D-F7 | 100 药为 单账户合计（含全部 Profile 名下 active 药）？ | 建议 是（与 BASE 一致） |

4.3 方案 B — 邀请账户 + Shared Family Dashboard

模型：Household + 邮箱邀请；成员为真实账户；各自药箱与通知偏好；Owner 在 Shared family dashboard 查看全员 active 药数、未读告警、成员状态（只读汇总，默认不看他人药箱明细）。

覆盖客户卖点：5 members、100 meds、Shared family dashboard、成员各自清单（客户描述「父母、配偶、孩子在 SafeTrack 里有自己的药品清单」）。

| 调整（相对 v1.0 子文档） | 说明 |
| --- | --- |
| 配额 50 → 100 | 已含于 BASE；FINV-03 验收改为 100 |
| FINV-10 | 即 Shared family dashboard（子文档已含） |
| 与 A 关系 | 不可与 A 同时实施；若先做 A 再迁 B，另计迁移 +8–12h |

| ID | 模块 | 功能说明 | 验收标准 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINV-01 | 数据模型与 RLS | migrations §3；RLS 策略；废弃 member_id 路径 | migration 可回滚；RLS 测试通过 | 6 |
| FINV-02 | 有效计划解析 | 重写 getEffectivePlan：household 订阅 → 全员 Family | 成员无 Stripe 订阅仍享 Family 配额 | 4 |
| FINV-03 | 家庭合计配额 | enforceHouseholdMedQuota：全组 active ≤ 50；个人加药前检查 | 第 51 条（跨成员合计）返回 402 | 4 |
| FINV-04 | Household 生命周期 | Owner 订阅 Family 时创建/绑定 household；降权时解散或冻结 | Webhook 与 revokePaidAccess 联动 | 4 |
| FINV-05 | 邀请 API | POST/GET/DELETE /api/household/invites；token 生成；重发；撤销 | pending 上限；重复邮箱处理正确 | 3 |
| FINV-06 | 接受/拒绝邀请 | GET /invite/[token] 页；POST accept/decline；未登录引导 signup | 7 天过期；已在其他组拒绝 | 3 |
| FINV-07 | 邀请邮件 | 模板 + SMTP；含 accept 链接与 household 名称 | 测试 inbox 收到 | 2 |
| FINV-08 | 成员管理 API | GET /api/household；Owner 移除成员；Member leave | 不能移除 Owner；Owner 转让（可选 +3h） | 4 |
| FINV-09 | Family 管理页 | /family：成员列表、pending 邀请、邀请表单、Leave 按钮 | Personal 用户见升级 CTA | 3 |
| FINV-10 | 家庭汇总 UI | Owner 查看各成员 active 数 / unread（只读） | 不暴露他人药箱详情（默认） | 2 |
| FINV-11 | 药箱与配额 UX | 加药时若家庭合计将超限，402 文案区分 solo vs household | UpgradeModal / 联系 Owner 提示 | 2 |
| FINV-12 | 通知与降权 | 降权时全员 syncMonitoringQuota；Leave 时 solo 重算 | F 段 QA 对 invite 模型仍成立 | 2 |
| FINV-13 | 导航与身份展示 | AppShell 显示家庭名 / 角色；Member 看到「Family of {Owner}」 | 非成员无 Family 入口 | 2 |
| FINV-14 | 定价与文案 | PlanCards：强调「Invite up to 4 others」；移除 Profile 型描述 | 与产品一致 | 1 |
| FINV-15 | 测试与 QA 文档 | 单元 + 集成测试；QA-PLAN-FAMILY-INVITE.md | E2E 邀请流通过 | 6 |
|  | 合计 |  |  | 48 |

| 包 | 工时 |
| --- | --- |
| 方案 B | 48h |
| BASE + B | 51h |

适合客户：强调全家各自登录、共享看板、与 stitch 设计稿「household partitioned」叙事一致。

方案 B — 产品决策点（实施前必确认）

| # | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| D-I1 | 一人能否同时属于多个家庭组？ | 否（household_members.user_id unique） |
| D-I2 | pending 邀请是否占用 5 人名额？ | 是，防滥用 |
| D-I3 | Owner 是否接收成员召回邮件抄送？ | 否（默认）；Class I 抄送可选二期，或与 方案 C 合并设计 |
| D-I4 | 降权时 100→2 药，paused 范围？ | 按家庭合计保留最早 2 条 active（跨成员）；或 每人保留 2 条 — 须二选一 |
| D-I5 | Owner 降 Personal 前是否强制解散家庭组？ | 是 |
| D-I6 | 成员已有 Personal 订阅时加入家庭？ | 建议 MVP：允许重叠，Family 权益优先，不自动取消 Personal |
| D-I7 | 儿童无邮箱 | 本模型 不支持；须用 方案 A 或 Guardian 二期 |
| D-I8 | 邀请未注册用户 | Signup 完成后 自动 accept 同一 token |
| D-I9 | Shared dashboard 默认可见粒度？ | 建议：成员名 + active 药数 + unread 数；不看他人药箱明细与 NDC |
| D-I10 | 100 药为 家庭组合计（跨成员 active 总和）？ | 建议 是（与 BASE 一致） |

4.4 附加方案 C — Caregiver Notifications

模型：为每位患者成员（A：Profile；B：household 内 user）配置一名或多名 Caregiver；当该成员任一 active 药品命中 recall 时，除原有患者通知路径外，向 Caregiver 发送副本（邮件 + 可选站内，若 Caregiver 有账户）。

4.4.1 行为定义

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 触发 | 与现有 notification-dispatcher / digest 相同匹配事件 |
| 患者通道 | 不变（A：管理员邮箱+成员名；B：成员本人邮箱） |
| Caregiver 通道 | 额外 Instant 邮件（+ 可选 Digest 摘要行）；模板标明 Caregiver alert for [Patient name] |
| Caregiver 是谁 | 方案 A：每名 Profile 可绑 1–3 个邮箱（无需账号）+ 可选「本账户 Owner 即为 Caregiver」默认勾选 |
|  | 方案 B：每名成员可指定 household 内其他成员为 Caregiver + 可选外部邮箱 |
| 偏好 | Caregiver 不单独 Class 过滤（沿用患者匹配结果）；若患者通知被 Class 过滤掉，Caregiver 也不发 |
| opt-in | 外部邮箱须通过确认链接激活（防滥用） |

4.4.2 模块明细

| ID | 模块 | 说明 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| CARE-01 | 数据模型 | caregiver_links（patient_member_id 或 user_id, caregiver_email / caregiver_user_id, verified_at） | 3 |
| CARE-02 | 管理 UI | Family 页 / 成员编辑：添加、删除 Caregiver；A/B 两套表单 | 4 |
| CARE-03 | API + 校验 | CRUD；Family 计划门控；邮箱确认 token | 3 |
| CARE-04 | 通知扇出 | dispatcher + digest fan-out；去重；日志 | 4 |
| CARE-05 | 邮件模板 | caregiver-recall-alert.html；英文明示 patient 与 drug | 2 |
| CARE-06 | 测试 + QA | 单元 + QA-PLAN-CAREGIVER.md 片段 | 2 |
| 小计 |  |  | 18h |

| 包 | 工时 |
| --- | --- |
| 附加 C（在 A 或 B 之上） | 18h |

与 B 的部分重叠说明：B 中成员本人已收通知；C 解决的是 「非患者本人但需知晓」 的额外收件人（如子女账户、外部邮箱）。客户案例「妈妈 + 子女 caregiver」在 B+C 下最完整；A+C 下妈妈可为 Profile、子女邮箱为 Caregiver，无需子女注册。

方案 C — 产品决策点（开发前需确认）

| # | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| D-C1 | 每名患者最多绑定几名 Caregiver？ | 建议 3（含外部邮箱 + household 内成员） |
| D-C2 | 外部 Caregiver 邮箱是否必须点确认链接？ | 是（opt-in，防滥用与误发） |
| D-C3 | Caregiver 是否单独设置 Class 过滤？ | 否；与患者同一匹配结果，患者被过滤则 Caregiver 不发 |
| D-C4 | Caregiver 是否接收 Daily Digest？ | 建议 可选（默认仅 Instant 扇出；Digest 含「您照顾的 [Name]」摘要行可选） |
| D-C5 | 「Priority family alerts」是否等于 Caregiver Instant？ | 建议 是；无单独更快队列，仅模板与扇出区分 |

五、组合工时表

| 组合 | 包含 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| BASE | 100 药 + 文案 | 3h |
| BASE + A | Profile 家庭 | 24h |
| BASE + B | 邀请 + 共享看板 | 51h |
| BASE + A + C | 代管 + Caregiver | 42h |
| BASE + B + C | 全家账户 + 看板 + Caregiver | 69h |
| A → B 迁移（若已上 A） | 数据迁移 + 停用 Profile 路径 | +8–12h |

不含：Stripe 手续费、SMTP 用量、客户法务文案、Admin 后台。

六、客户卖点 — 实现对照

| 定价页能力 | BASE | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $9.99 / $99.99 Family 订阅 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Everything in Personal Pro | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Up to 5 family members | — | ✓ | ✓ | — |
| Up to 100 medications | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 各成员独立药品清单 | — | 代管视角 | ✓ 各自登录 | — |
| Shared family dashboard | — | — | ✓ | — |
| Caregiver notifications | — | — | — | ✓ |
| Priority family alerts | 文案 | Instant | Instant | Caregiver 同通道 |